## Tabelle1
Zeitplan zur Wahl (förmlichen Wahlverfahren)
In Zelle B4 das gewünschte Datum der Wahl eintragen (TT.MM.JJ)
Gewünschter Wahltermin: ððð | 2018-10-17
|  | Aushang bis: | Bemerkungen:
Wahltermin *) | 2018-10-17 |  | Termin wird vom Wahlvorstand festgelegt. | § 177 (alt: 94) Abs. 5 SGB IX
Bestellung des Wahlvorstandes |  |  | Spätestens 8 Wochen vor Ablauf der Amtszeit | § 1 SchwbVWO
Liste der Wahlberechtigten + SchwbVWO |  |  | Auslegung an geeigneter/n Stelle/n bis zum Wahltag | § 3
Erlaß des Wahlausschreibens | 2018-09-04 | 2018-10-17 | Spätestens 6 Wochen vor der Wahl | § 5
Fristbeginn für Wahlvorschläge | 2018-09-05
Frist für Wahlvorschläge **) | 2018-09-19 |  | Bis spätest. 2 Wochen nach Erlass des Wahlausschreiben | § 6
Nachfrist für Wahlvorschläge **) | 2018-09-26 |  | Falls keine gültigen Wahlvorschläge eingegangen (1 Woche) | § 7
Bekanntmachung der Wahlvorschläge | 2018-10-10 | 2018-10-17 | Spätestens 1 Woche vor der Wahl | § 8
Wahltag | 2018-10-17
Feststellung des Wahlergebnisses | 2018-10-17 |  | Unverzüglich | § 13
Benachrichtigung der Gewählten | 2018-10-17 |  | Unverzüglich | § 14
Erklärung der Gewählten |  |  | spätestens 3 Arbeitstage nach Zugang der Benachrichtigung | § 14
Bekanntgabe des Wahlergebnisses |  | 2 Wochen Aushang | Unverzüglich nachdem das Ergebnis endgültig feststeht | §15
Beginn der neuen Amtszeit der SchwbV |  |  | Mit Bekanntgabe des "endgültigen" Wahlergebnisses, sofern Amtszeit der bisherigen SchwbV noch nicht abgelaufen ist, spätestens aber mit Ablauf des 30.11. des Regelwahlzeitraums
Zeitplan zur Wahl (vereinfachtes Wahlverfahren)
| 2018-10-17 | Aushang bis: | Termin wird vom Einladenden festgelegt | § 177 (alt: 94) Abs. 5 SGB IX
Einladung zur Wahlversammlung |  | 2018-10-17 | Spätestens drei Wochen vor Ablauf der Amtszeit der bisherigen SchwbV und mit ausreichender Einladungsfrist (mindestens sieben Tage) vor der Wahlversammlung (bei regelmäßigen Wahlen spätestens am 9.11.) | § 19 SchwbVWO
Durchführung der Wahl | 2018-10-17 |  | In der Wahlversammlung | § 20
Feststellung des Wahlergebnisses |  |  | Unverzüglich in der Wahlversammlung | § 13
Benachrichtigung der Gewählten |  |  | Unverzüglich (geht auch mündlich) | § 14
Erklärung der Gewählten |  |  | spätestens 3 Arbeitstage nach Zugang der Benachrichtigung | § 14
Bekanntgabe des Wahlergebnisses |  | 2 Wochen Aushang | Unverzüglich nachdem das Ergebnis endgültig feststeht | § 15
Beginn der neuen Amtszeit der SchwbV |  |  | Mit Bekanntgabe des "endgültigen" Wahlergebnisses, sofern Amtszeit der bisherigen SchwbV noch nicht abgelaufen ist, spätestens aber mit Ablauf des 30.11. des Regelwahlzeitraums
*) Begann das Amt der amtierenden örtlichen Schwerbehindertenvertretung erst nach dem 30.09.2017 (=Stichtag),
dann verlängert sich deren Amtszeit ausnahmsweise bis zur übernächsten Regelwahl 2022 gemäß § 177 (alt: 94) Abs. 5 SGB IX .
**) Fällt der letzte Tag dieser Ausschlussfrist auf einen gesetzlichen Feiertag (= z.B. Buß- und Bettag am 21.11.2014 in Sachsen),
dann verlängert sich die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge auf den nächsten Werktag (§ 193 BGB).